## Foglio1
Task Code | Task Name | Ruoli | Ore I periodo | Ore II Periodo | Ore III Periodo | Ore di lavoro totali | RE | AM | AN | VE | PR |  | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo | costo/h
PA 1.1 | Analisi dei Requisiti - Stesura finale | Analista | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | Responsabile | 15 | 450 | 30
PA 1.2 | Analisi dei Requisiti - Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Amministratore | 11 | 220 | 20
|  | Responsabile | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Analista | 30 | 750 | 25
PA 2.0 | Ambiente di progettazione | Amministratore | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Verificatore | 28 | 420 | 15
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Progettista | 92 | 2024 | 22
PA 3.1 | Specifica Tecnica - Progettazione | Progettista | 34 | 8 |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | Totale | 176 | 3864
PA 3.2 | Specifica Tecnica - Stesura | Progettista |  | 34 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
PA 3.3 | Specifica Tecnica - Verifica | Verificatore |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | III Periodo |  |  | Membro | Carico lavoro
|  | Responsabile |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase |  | I Periodo | II Periodo | III Periodo | Totale
PA 4.1 | Aggiornamento PdQ v2.0 | Progettista |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | Begolo Marco | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 8 | PA 3.1 | PR | 5 | PA 3.2 | Begolo Marco | 12 | 8 | 5 | 25
PA 4.2 | Verifica PdQ v2.0 | Verificatore |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [15 empty] | Facchin Gabriele | 12 | 8 | 5 | 25
|  | Responsabile |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Facchin Gabriele | RE | 5 | PA 1.2 e 2.0 | VE | 8 | PA 4.2 | PR | 5 | PA 3.2 | Cornaglia Alessandro | 12 | 8 | 5 | 25
PA 5.1 | Aggiornamento PdP v2.0 | Responsabile |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | PR | 7 | PA 3.1 | [6 empty] | Dalla Pietà Massimo | 12 | 8 | 5 | 25
| Verifica PdP v2.0 | Amministratore |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Cornaglia Alessando | AN | 6 | PA 1.1 | PR | 8 | PA 3.2 | VE | 5 | PA 3.3 | Braghetto Lorenzo | 12 | 9 | 4 | 25
[18 empty] | PR | 6 | PA 3.1 | [6 empty] | Quadrio Giacomo | 12 | 9 | 6 | 27
Totale |  |  | 84 | 58 | 34 | 176 | [10 empty] | Dalla Pietà Massimo | VE | 10 | PA 1.2 | PR | 8 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 3.3 | Maggiolo Giorgio | 12 | 8 | 4 | 24
[18 empty] | PR | 2 | PA 3.1 | [6 empty] | Totale | 84 | 58 | 34 | 176
[17 empty] | Braghetto Lorenzo | AM | 5 | PA 2.0 | PR | 9 | PA 3.2 | AM | 6 | PA 5.1
[18 empty] | PR | 7 | PA 3.1
[17 empty] | Quadrio Giacomo | PR | 12 | PA 3.1 | PR | 9 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 5.1
[17 empty] | Maggiolo Giorgio | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 4.1 | VE | 5 | PA 3.3
[21 empty] | RE | 2 | PA 4.2
[19 empty] | 84 |  |  | 58 |  |  | 34