## Prospetto orario
Membro | RE | AM | AN | VE | PR | PROG | [6 empty] | Totale
Begolo Marco | 13 | 3 | 18 | 25 | 32 | 12 | [6 empty] | 103 |  | AN | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale | 138 |  |  |  | RE | RE | RE | AM | AM | AM | AN | AN | AN | VE | VE | VE | PR | PR | PR | PROG | PROG | PROG
Braghetto Lorenzo | FALSE | 3 | 11 | 39 | 20 | 8 | [9 empty] | 0 | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
Cornaglia Alessandro | 9 | 20 | 11 | 26 | 27 | 12 | [9 empty] | Begolo Marco | RE | 13 | tutte | AN | 6 | AN 1, 4.1, 4.2 | 19 |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Dalla Pietà Massimo | 16 | 10 | 17 | 21 | 13 | 27 | [9 empty] | Facchin Gabriele | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | VE | 8 | AN 1, 4.3, 5.1 | 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Facchin Gabriele | 16 | 0 | 16 | 35 | 12 | 23 | [9 empty] | Cornaglia Alessando | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | AM | 10 | tutte | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Maggiolo Giorgio | 15 | 0 | 10 | 45 | 12 | 18 | [9 empty] | Dalla Pietà Massimo | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | VE | 8 | AN 1, 4.3, 5.1 | 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Quadrio Giacomo | 25 | 15 | 0 | 23 | 24 | 18 | [9 empty] | Braghetto Lorenzo | VE | 10 | AN 1, 4.3, 5.1 | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Totale | [15 empty] | Quadrio Giacomo | VE | 10 | AN 1, 4.3, 5.1 | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[16 empty] | Maggiolo Giorgio | AM | 10 | tutte | RE | 10 | tutte | 20 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 138
[15 empty] | PA | Tabella PA | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | III Periodo |  |  | Totale
|  |  |  | #VALUE! | [12 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase |  | 160
[5 empty] | lllllllll | [10 empty] | Begolo Marco | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 3.1 | VE | 5 | PA 3.3 | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160
| 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Facchin Gabriele | RE | 5 | PA 1.2 e 2.0 | VE | 8 | PA 4.2 | PR | 5 | PA 3.2 | 25 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | PR | 7 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Cornaglia Alessando | AN | 6 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 3.2 | VE | 3 | PA 3.3 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | PR | 6 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Dalla Pietà Massimo | VE | 10 | PA 1.2 | PR | 6 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 3.3 | 20 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Braghetto Lorenzo | AM | 5 | PA 2.0 | PR | 7 | PA 3.2 | AM | 6 | PA 5.1 | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Membro | Responsabile |  |  | Amministratore |  |  | Analista | Verificatore | Progettista | Programmatore | Totale |  |  |  |  | 0 | PR | 3 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begolo Marco | 13 |  |  | 3 |  |  | 18 | 25 | 32 | 12 | 103 |  |  |  |  | Quadrio Giacomo | PR | 12 | PA 3.1 | PR | 9 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 5.1 | 25 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facchin Gabriele | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 34 | 27 | 12 | 103 |  |  |  |  | Maggiolo Giorgio | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 4.1 | PR | 5 | PA 3.2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | RE | 2 | PA 4.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cornaglia Alessandro | 16 |  |  | 10 |  |  | 17 | 25 | 12 | 23 | 103
[15 empty] | PDC | Tabella PDC | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale
Dalla Pietà Massimo | 15 |  |  | 5 |  |  | 11 | 31 | 24 | 18 | 104 | [5 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase |  |  | 311
[16 empty] | Begolo Marco | PR | 26 | PDC 2.1 | VE | 10 | PDC 4.4 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
Braghetto Lorenzo | 4 |  |  | 11 |  |  | 10 | 28 | 31 | 19 | 103 |  |  |  |  | 0 | VE | 5 | PDC 4.2 | AM | 3 | tutte | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Facchin Gabriele | VE | 18 | PDC 2.2 | PR | 15 | PDC 3.1 | 45 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Quadrio Giacomo | 4 |  |  | 5 |  |  | 10 | 29 | 31 | 24 | 103 |  |  |  |  | 0 | AM | 8 | PDC 1 | PROG | 4 | PDC 4.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
[16 empty] | Cornaglia Alessando | PROG | 15 | PDC 4.1 | RE | 16 | tutte | 43 |  |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
Maggiolo Giorgio | 12 |  |  | 10 |  |  | 12 | 31 | 21 | 18 | 104 |  |  |  |  | 0 | VE | 12 | PDC 2.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Dalla Pietà Massimo | RE | 11 | tutte | PROG | 18 | PDC 4.3 | 47 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
Totale | 73 |  |  | 54 |  |  | 89 | 203 | 178 | 126 | 723 |  |  |  |  | 0 | PR | 18 | PDC 2.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Braghetto Lorenzo | PR | 15 | PDC 2.3 | VE | 10 | PDC 4.4 | 46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | PROG | 15 | PDC 4.1 | PR | 6 | PDC 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0
[16 empty] | Quadrio Giacomo | PROG | 20 | PDC 4.1 | PR | 2 | PDC 7 | 43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | PR | 8 | PDC 2.3 | VE | 13 | PDC 3.2, 5 e 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Maggiolo Giorgio | VE | 15 | PDC 4.2 | PROG | 18 | PDC 4.3 | 43 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
[16 empty] | 0 | PR | 10 | PDC 2.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | VV | Tabella VV | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale |  | 114
[17 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
[16 empty] | Begolo Marco | PROG | 12 | VV 2.1 | VE | 5 | VV 3.1 | 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Facchin Gabriele | PROG | 8 | VV 1.1 | RE | 4 | VV 3.2 | 14 |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[11 empty] | Ruolo | Ore di lavoro | Costo | costo orario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | 2 | VV 3.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Responsabile | 73 | 2190 | 30 |  | Cornaglia Alessando | PROG | 8 | VV 1.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
[11 empty] | Amministratore | 54 | 1080 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Analista | 89 | 2225 | 25 |  | Dalla Pietà Massimo | VE | 8 | VV 1.2 | VE | 5 | VV 3.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Verificatore | 203 | 3045 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | 5 | VV 3.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Progettista | 178 | 3916 | 22 |  | Braghetto Lorenzo | PROG | 4 | VV 2.1 | VE | 8 | VV 3.1 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
[11 empty] | Programmatore | 126 | 1890 | 15 |  | 0 | RE | 4 | tutte | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Totale | 723 | 14346 |  |  | Quadrio Giacomo | PROG | 4 | VV 2.1 | AM | 5 | VV 3.2 | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | VE | 6 | VV 3.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Maggiolo Giorgio | VE | 6 | VV 2.2 | VE | 10 | VV 3.1 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1_AN
Task Code | Task Name | Ruoli | Ore di lavoro | RE | AM | AN | VE | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo
AN 1 | Studio di fattibilità | Analista | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Responsabile | 23 | 690 | 30 | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale
|  | Verificatore | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Amministratore | 20 | 400 | 20 |  | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
AN 2 | Norme di Progetto | Amministratore | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | Analista | 59 | 1475 | 25 | Begolo Marco | RE | 13 | tutte | AN | 6 | AN 1, 4.1, 4.2 | 19
|  | Responsabile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Verificatore | 36 | 540 | 15 | Facchin Gabriele | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | VE | 8 | AN 1, 4.3, 5.1 | 19
AN 3.1 | Stesura PdP - Prima parte | Responsabile | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Totale | 138 | 3105 |  | Cornaglia Alessando | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | AM | 10 | tutte | 21
|  | Amministratore | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Dalla Pietà Massimo | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | VE | 8 | AN 1, 4.3, 5.1 | 19
AN 3.2 | Stesura PdP - Seconda parte | Responsabile | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Braghetto Lorenzo | VE | 10 | AN 1, 4.3, 5.1 | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2 | 20
|  | Amministratore | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | Quadrio Giacomo | VE | 10 | AN 1, 4.3, 5.1 | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2 | 20
AN 4.1 | Colloquio con il proponente | Analista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Maggiolo Giorgio | AM | 10 | tutte | RE | 10 | tutte | 20
|  | Responsabile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
AN 4.2 | Stesura AR | Analista | 52 | 0 | 0 | 52 | 0
AN 4.3 | Verifica AR | Verificatore | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
|  | Responsabile | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
AN 5.1 | Stesura PQ | Verificatore | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
AN 5.2 | Verifica PQ | Responsabile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
AN 6 | Glossario | Amministratore | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
Totale |  |  | 138 | 23 | 20 | 59 | 36

## 2_PA
Task Code | Task Name | Ruoli | Ore I periodo | Ore II Periodo | Ore III Periodo | Ore di lavoro totali | RE | AM | AN | VE | PR |  | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo | costo/h
PA 1.1 | Analisi dei Requisiti - Stesura finale | Analista | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | Responsabile | 15 | 450 | 30
PA 1.2 | Analisi dei Requisiti - Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Amministratore | 11 | 220 | 20
|  | Responsabile | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Analista | 30 | 750 | 25
PA 2.0 | Ambiente di progettazione | Amministratore | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Verificatore | 26 | 390 | 15
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Progettista | 78 | 1716 | 22
PA 3.1 | Specifica Tecnica - Progettazione | Progettista | 28 | 6 |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | Totale | 160 | 3526
PA 3.2 | Specifica Tecnica - Stesura | Progettista |  | 28 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
PA 3.3 | Specifica Tecnica - Verifica | Verificatore |  |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | III Periodo |  |  | Totale
|  | Responsabile |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
PA 4.1 | Aggiornamento PdQ v2.0 | Progettista |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | Begolo Marco | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 3.1 | VE | 5 | PA 3.3 | 23
PA 4.2 | Verifica PdQ v2.0 | Verificatore |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Responsabile |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Facchin Gabriele | RE | 5 | PA 1.2 e 2.0 | VE | 8 | PA 4.2 | PR | 5 | PA 3.2 | 25
PA 5.1 | Aggiornamento PdP v2.0 | Responsabile |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | PR | 7 | PA 3.1
| Verifica PdP v2.0 | Amministratore |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Cornaglia Alessando | AN | 6 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 3.2 | VE | 3 | PA 3.3 | 21
[18 empty] | PR | 6 | PA 3.1
Totale |  |  | 78 | 50 | 32 | 160 | [10 empty] | Dalla Pietà Massimo | VE | 10 | PA 1.2 | PR | 6 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 3.3 | 20
[17 empty] | Braghetto Lorenzo | AM | 5 | PA 2.0 | PR | 7 | PA 3.2 | AM | 6 | PA 5.1 | 21
[18 empty] | PR | 3 | PA 3.1
[17 empty] | Quadrio Giacomo | PR | 12 | PA 3.1 | PR | 9 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 5.1 | 25
[17 empty] | Maggiolo Giorgio | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 4.1 | PR | 5 | PA 3.2 | 25
[21 empty] | RE | 2 | PA 4.2
[19 empty] | 78 |  |  | 50 |  |  | 32

## 3_PDC
Task Code | Task Name | Ruoli | I Periodo | II Periodo | Ore di lavoro | RE | AM | VE | PR | PROG | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo | costo orario
PDC 1 | Ambiente di Progettazione e Codifica | Amministratore | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Responsabile | 27 | 810 | 30
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amministratore | 11 | 220 | 20
PDC 2.1 | Progettazione 1 | Progettista | 54 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | Verificatore | 83 | 1245 | 15
PDC 2.2 | Verifica 1 | Verificatore | 18 |  | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Progettista | 100 | 2200 | 22
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programmatore | 90 | 1350 | 15 | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale
PDC 2.3 | Progettazione 2 | Progettista | 23 |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | Totale | 311 | 5825 |  |  | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
PDC 2.4 | Verifica 2 | Verificatore | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | Begolo Marco | PR | 26 | PDC 2.1 | VE | 10 | PDC 4.4 | 44
|  | Responsabile | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | VE | 5 | PDC 4.2 | AM | 3 | tutte
PDC 3.1 | Stesura DdP v1.0 | Progettista |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  | Facchin Gabriele | VE | 18 | PDC 2.2 | PR | 15 | PDC 3.1 | 45
PDC 3.2 | Verifica DdP v1.0 | Verificatore |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | AM | 8 | PDC 1 | PROG | 4 | PDC 4.3
|  | Responsabile |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Cornaglia Alessando | PROG | 15 | PDC 4.1 | RE | 16 | tutte | 43
PDC 4.1 | Codifica 1 | Programmatore | 50 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | [5 empty] | VE | 12 | PDC 2.4
PDC 4.2 | Verifica 1 | Verificatore | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  | Dalla Pietà Massimo | RE | 11 | tutte | PROG | 18 | PDC 4.3 | 47
|  | Responsabile | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | PR | 18 | PDC 2.1
PDC 4.3 | Codifica 2 | Programmatore |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | Braghetto Lorenzo | PR | 15 | PDC 2.3 | VE | 10 | PDC 4.4 | 46
PDC 4.4 | Verifica 2 | Verificatore |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | PROG | 15 | PDC 4.1 | PR | 6 | PDC 7
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Quadrio Giacomo | PROG | 20 | PDC 4.1 | PR | 2 | PDC 7 | 43
PDC 5 | Aggiornamento PdQ v3.0 | Verificatore |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | PR | 8 | PDC 2.3 | VE | 13 | PDC 3.2, 5 e 7
|  | Responsabile |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Maggiolo Giorgio | VE | 15 | PDC 4.2 | PROG | 18 | PDC 4.3 | 43
PDC 6 | Aggiornamento PdP v3.0 | Responsabile |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | PR | 10 | PDC 2.1
|  | Amministratore |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PDC 7 | Manuale Utente | Progettista |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Verificatore |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | [6 empty] | 196 |  |  | 115
|  | Amministratore |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale ore |  |  | 196 | 115 | 311 | 27 | 11 | 83 | 100 | 90

## 4_VV
Task Code | Task Name | Ruoli | I Periodo | II Periodo | Ore di lavoro | RE | AM | VE | PR | PROG | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo | costo orario
VV 1.1 | Aggiornamento manuale utente | Progettista | 16 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Responsabile | 8 | 240 | 30
VV 1.2 | Verifica manuale utente | Verificatore | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Amministratore | 12 | 240 | 20 | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificatore | 58 | 870 | 15 |  | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
VV 2.1 | Modifiche Software - Codifica | Programmatore | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Progettista | 16 | 352 | 22 | Begolo Marco | PROG | 12 | VV 2.1 | VE | 5 | VV 3.1 | 17
VV 2.2 | Modifiche Software - Verifica | Verificatore | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Programmatore | 20 | 300 | 15
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totale | 114 | 2002 |  | Facchin Gabriele | PROG | 8 | VV 1.1 | RE | 4 | VV 3.2 | 14
VV 3.1 | Aggiornamento Piano di Qualifica | Verificatore |  | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | [8 empty] | AM | 2 | VV 3.2
VV 3.2 | Verifica Piano di Qualifica | Amministratore |  | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Cornaglia Alessando | PROG | 8 | VV 1.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18
|  | Responsabile |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Dalla Pietà Massimo | VE | 8 | VV 1.2 | VE | 5 | VV 3.1 | 18
Totale |  |  | 54 | 60 | 114 | 8 | 12 | 58 | 16 | 20 | [8 empty] | AM | 5 | VV 3.2
[15 empty] | Braghetto Lorenzo | PROG | 4 | VV 2.1 | VE | 8 | VV 3.1 | 16
[16 empty] | RE | 4 | tutte
[15 empty] | Quadrio Giacomo | PROG | 4 | VV 2.1 | AM | 5 | VV 3.2 | 15
[19 empty] | VE | 6 | VV 3.1
[15 empty] | Maggiolo Giorgio | VE | 6 | VV 2.2 | VE | 10 | VV 3.1 | 16
[17 empty] | 54 |  |  | 60

## Grafici
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Verificatore | Progettista | Programmatore | Totale
Begolo Marco | 13 | 3 | 18 | 25 | 32 | 12 | 103
Facchin Gabriele | 9 | 10 | 11 | 34 | 27 | 12 | 103
Cornaglia Alessandro | 16 | 10 | 17 | 25 | 12 | 23 | 103
Dalla Pietà Massimo | 15 | 5 | 11 | 31 | 24 | 18 | 104
Braghetto Lorenzo | 4 | 11 | 10 | 28 | 31 | 19 | 103
Quadrio Giacomo | 4 | 5 | 10 | 29 | 31 | 24 | 103
Maggiolo Giorgio | 12 | 10 | 12 | 31 | 21 | 18 | 104
Totale | 73 | 54 | 89 | 203 | 178 | 126 | 723
|  |  |  | Ruolo | Ore di lavoro | Costo
|  |  |  | Responsabile | 73 | 2190
|  |  |  | Amministratore | 54 | 1080
|  |  |  | Analista | 89 | 2225
|  |  |  | Verificatore | 203 | 3045
|  |  |  | Progettista | 178 | 3916
|  |  |  | Programmatore | 126 | 1890
|  |  |  | Totale | 723 | 14346