## Foglio1
Task Code | Task Name | Ruoli | Ore di lavoro | RE | AM | AN | VE | Ruolo | Ore totali di lavoro | Ore di lavoro Cad.
AN 1 | Studio di fattibilità | Analista | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Responsabile | 23 | 23 | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo
|  | Verificatore | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Amministratore | 20 | 20 |  | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
AN 2 | Norme di Progetto | Amministratore | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | Analista | 63 | 21 | Begolo Marco | RE | 13 | tutte | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2
|  | Responsabile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Verificatore | 36 | 18 | Facchin Gabriele | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | VE | 8 | AN 1, 4.3, 5.1
AN 3.1 | Stesura PdP - Prima parte | Responsabile | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Cornaglia Alessando | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | AM | 10 | tutte
|  | Amministratore | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | Dalla Pietà Massimo | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | VE | 8 | AN 1, 4.3, 5.1
AN 3.2 | Stesura PdP - Seconda parte | Responsabile | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Braghetto Lorenzo | VE | 10 | AN 1, 4.3, 5.1 | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2
|  | Amministratore | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | Maggiolo Giorgio | AM | 10 | tutte | RE | 10 | tutte
AN 4.1 | Colloquio con il proponente | Analista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | Quadrio Giacomo | VE | 10 | AN 1, 4.3, 5.1 | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2
|  | Responsabile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
AN 4.2 | Stesura AR | Analista | 56 | 0 | 0 | 56 | 0
AN 4.3 | Verifica AR | Verificatore | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
|  | Responsabile | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
AN 5.1 | Stesura PQ | Verificatore | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
AN 5.2 | Verifica PQ | Responsabile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
AN 6 | Glossario | Amministratore | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0