## Foglio1
Task Code | Task Name | Ruoli | Ore I periodo | Ore II Periodo | Ore III Periodo | Ore di lavoro totali | RE | AM | AN | VE | PR |  | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo | costo/h
PA 1.1 | Analisi dei Requisiti - Stesura finale | Analista | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | Responsabile | 15 | 450 | 30
PA 1.2 | Analisi dei Requisiti - Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Amministratore | 11 | 220 | 20
|  | Responsabile | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Analista | 30 | 750 | 25
PA 2.0 | Ambiente di progettazione | Amministratore | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Verificatore | 28 | 420 | 15
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Progettista | 92 | 2024 | 22
PA 3.1 | Specifica Tecnica - Progettazione | Progettista | 34 | 8 |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | Totale | 176 | 3864
PA 3.2 | Specifica Tecnica - Stesura | Progettista |  | 34 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44
PA 3.3 | Specifica Tecnica - Verifica | Verificatore |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Membro | Ruolo, ore di lavoro per quel ruolo e compito |  |  | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | III Periodo
|  | Responsabile |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | I Periodo | II Periodo | III Periodo |  | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
PA 4.1 | Aggiornamento PdQ v2.0 | Progettista |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | Begolo Marco | AN 12h (PA 1.1) | PR 8h (PA 3.1) | PR 5h (PA 3.2) | Begolo Marco | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 8 | PA 3.1 | PR | 5 | PA 3.2
PA 4.2 | Verifica PdQ v2.0 | Verificatore |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | Facchin Gabriele | RE 5h (PA 1.2 e 2.0) /PR 7h (PA3.1) | VE 8h | PR 5h (PA 3.2)
|  | Responsabile |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Maggiolo Giorgio | AN 12h (PA1.1) | PR 6h (PA 4.1) / RE 2h (PA 4.2) | VE 5h (PA 3.3) | Facchin Gabriele | RE | 5 | PA 1.2 e 2.0 | VE | 8 | PA 4.2 | PR | 5 | PA 3.2
PA 5.1 | Aggiornamento PdP v2.0 | Responsabile |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cornaglia Alessandro | AN 6h (PA 1.1) /PR 6h (PA3.1) | PR 8h (PA 3.2) | VE 5h (PA 3.3) |  | PR | 7 | PA 3.1
| Verifica PdP v2.0 | Amministratore |  |  | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | Dalla Pietà Massimo | VE 10h (PA 1.2) / PR 2h (PA 3.1) | PR 8h (PA 3.2) | RE 4h (PA 3.3) | Cornaglia Alessando | AN | 6 | PA 1.1 | PR | 8 | PA 3.2 | VE | 5 | PA 3.3
Totale |  |  | 84 | 58 | 34 | 176 | [6 empty] | Braghetto Lorenzo | AM 5h (PA 2.0) / PR 7h (PA3.1) | PR 9h (PA 3.2) | AM 6h (PA 5.1) |  | PR | 6 | PA 3.1
[13 empty] | Quadrio Giacomo | PR 12h (PA 3.1) | PR 9h (PA 3.2) | RE 4h (PA 5.1) | Dalla Pietà Massimo | VE | 10 | PA 1.2 | PR | 8 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 3.3
[13 empty] | Totale cad | 12h | 8h circa | 5h circa |  | PR | 2 | PA 3.1
[17 empty] | Braghetto Lorenzo | AM | 5 | PA 2.0 | PR | 9 | PA 3.2 | AM | 6 | PA 5.1
[18 empty] | PR | 7 | PA 3.1
[17 empty] | Quadrio Giacomo | PR | 12 | PA 3.1 | PR | 9 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 5.1
[17 empty] | Maggiolo Giorgio | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 4.1 | VE | 5 | PA 3.3
[21 empty] | RE | 2 | PA 4.2
[19 empty] | 84 |  |  | 58 |  |  | 34