## Foglio1
Task Code | Task Name | Ruoli | I Periodo | II Periodo | Ore di lavoro | RE | AM | VE | PR | PROG | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo | costo orario
PDC 1 | Ambiente di Progettazione e Codifica | Amministratore | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Responsabile | 54 | 1620 | 30
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amministratore | 22 | 440 | 20
PDC 2.1 | Progettazione 1 | Progettista | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Verificatore | 208 | 3120 | 15
PDC 2.2 | Verifica 1 | Verificatore | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Progettista | 234 | 5148 | 22
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programmatore | 200 | 3000 | 15
PDC 2.3 | Progettazione 2 | Progettista | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Totale | 718 | 13328
PDC 2.4 | Verifica 2 | Verificatore | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | Responsabile | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
PDC 3.1 | Stesura DdP v1.0 | Progettista |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
PDC 3.2 | Verifica DdP v1.0 | Verificatore |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Membro | Ruolo, ore di lavoro per quel ruolo e compito
PDC 4.1 | Codifica 1 | Programmatore | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | I Periodo | II Periodo
PDC 4.2 | Verifica 1 | Verificatore | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Begolo Marco | PR 37 h (PDC 2.1)
|  | Responsabile | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Facchin Gabriele | VE 25h (PDC 2.2) / AM 8h (PDC 1)
PDC 4.3 | Codifica 2 | Programmatore |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Maggiolo Giorgio
PDC 4.4 | Verifica 2 | Verificatore |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | Cornaglia Alessandro | PROG 20 h (PDC 4.1) / VE 12h (PDC 2.4)
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dalla Pietà Massimo | RE (11 h) / PR (23 h PDC 2.1)
PDC 5 | Aggiornamento PdQ v3.0 | Verificatore |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Braghetto Lorenzo | PR 20 h (PDC 2.3) / PROG 15h (PDC 4.1)
|  | Responsabile |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Quadrio Giacomo | PROG 25h (PDC 4.1) / PR 10 h (PDC 2.3)
PDC 6 | Aggiornamento PdP v3.0 | Responsabile |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totale cad | 34 h circa | 18 h circa
|  | Amministratore |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PDC 7 | Manuale Utente | Progettista |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Verificatore |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | Amministratore |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo
Totale ore |  |  | 236 | 123 | 359 | 27 | 11 | 104 | 117 | 100 | [5 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
[15 empty] | Begolo Marco | PR | 36 | PDC 2.1 | VE | 10 | PDC 4.4
[19 empty] | PR | 6 | PDC 7
[15 empty] | Facchin Gabriele | VE | 25 | PDC 2.2 | PR | 15 | PDC 3.1
[16 empty] | AM | 8 | PDC 1 | PROG | 4 | PDC 4.3
[15 empty] | Cornaglia Alessando | PROG | 20 | PDC 4.1 | RE | 16 | tutte
[16 empty] | VE | 12 | PDC 2.4
[15 empty] | Dalla Pietà Massimo | RE | 11 | tutte | PROG | 18 | PDC 4.3
[16 empty] | PR | 24 | PDC 2.1
[15 empty] | Braghetto Lorenzo | PR | 20 | PDC 2.3 | VE | 10 | PDC 4.4
[16 empty] | PROG | 15 | PDC 4.1 | PR | 6 | PDC 7
[15 empty] | Quadrio Giacomo | PROG | 25 | PDC 4.1 | AM | 3 | tutte
[16 empty] | PR | 10 | PDC 2.3 | VE | 17 | PDC 3.2, 5 e 7
[15 empty] | Maggiolo Giorgio | VE | 30 | PDC 4.2 | PROG | 18 | PDC 4.3
[17 empty] | 236 |  |  | 123