## Foglio1
Task Code | Task Name | Ruoli | I Periodo | II Periodo | Ore di lavoro | RE | AM | VE | PR | PROG | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo | costo orario
VV 1.1 | Aggiornamento manuale utente | Progettista | 16 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Responsabile | 16 | 480 | 30
VV 1.2 | Verifica manuale utente | Verificatore | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Amministratore | 24 | 480 | 20
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificatore | 128 | 1920 | 15
VV 2.1 | Modifiche Software - Codifica | Programmatore | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Progettista | 32 | 704 | 22
VV 2.2 | Modifiche Software - Verifica | Verificatore | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Programmatore | 40 | 600 | 15
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totale | 240 | 4184
VV 3.1 | Aggiornamento Piano di Qualifica | Verificatore |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
VV 3.2 | Verifica Piano di Qualifica | Amministratore |  | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale |  |  | 54 | 66 | 120 | 8 | 12 | 64 | 16 | 20
[15 empty] | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo
[16 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
[15 empty] | Begolo Marco | RE | 4 | Tutte | VE | 10 | VV 3.1
[16 empty] | PROG | 4 | VV 2.1
[15 empty] | Facchin Gabriele | PROG | 8 | VV 1.1 | RE | 4 | VV 3.2
[19 empty] | AM | 2 | VV 3.2
[15 empty] | Cornaglia Alessando | PROG | 8 | VV 1.1 | VE | 10 | VV 3.1
[15 empty] | Dalla Pietà Massimo | VE | 8 | VV 1.2 | VE | 10 | VV 3.1
[15 empty] | Braghetto Lorenzo | PROG | 8 | VV 2.1 | VE | 10 | VV 3.1
[15 empty] | Quadrio Giacomo | PROG | 8 | VV 2.1 | AM | 10 | VV 3.2
[15 empty] | Maggiolo Giorgio | VE | 6 | VV 2.2 | VE | 10 | VV 3.1
[17 empty] | 54 |  |  | 66