## Prospetto orario (CON AN)
Membro | RE | AM | AN | VE | PR | PROG | [6 empty] | Totale
Begolo Marco | 17 | 10 | 18 | 10 | 57 | 4 | [6 empty] | 116 |  | AN | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale | 138 |  |  |  | RE | RE | RE | AM | AM | AM | AN | AN | AN | VE | VE | VE | PR | PR | PR | PROG | PROG | PROG
Braghetto Lorenzo | FALSE | 0 | 11 | 41 | 28 | 12 | [9 empty] | 0 | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
Cornaglia Alessandro | 13 | 20 | 11 | 33 | 29 | 12 | [9 empty] | Begolo Marco | RE | 13 | tutte | AN | 6 | AN 1, 4.1, 4.2 | 19 |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19
Dalla Pietà Massimo | 10 | 10 | 17 | 23 | 23 | 24 | [9 empty] | Facchin Gabriele | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | VE | 8 | AN 1, 4.3, 5.1 | 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19
Facchin Gabriele | 10 | 4 | 16 | 37 | 32 | 20 | [9 empty] | Cornaglia Alessando | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | AM | 10 | tutte | 21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 11 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21
Maggiolo Giorgio | 15 | 4 | 10 | 50 | 24 | 18 | [9 empty] | Dalla Pietà Massimo | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | VE | 8 | AN 1, 4.3, 5.1 | 19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 0 |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19
Quadrio Giacomo | 25 | 14 | 0 | 31 | 34 | 18 | [9 empty] | Braghetto Lorenzo | VE | 10 | AN 1, 4.3, 5.1 | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20
Totale | [15 empty] | Quadrio Giacomo | VE | 10 | AN 1, 4.3, 5.1 | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20
[16 empty] | Maggiolo Giorgio | AM | 10 | tutte | RE | 10 | tutte | 20 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 20 | 138
0
[15 empty] | PA | Tabella PA | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | III Periodo |  |  | Totale | [19 empty] | 0
|  |  |  | #VALUE! | [12 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase |  | 193 | [18 empty] | 0
[5 empty] | lllllllll | [10 empty] | Begolo Marco | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 8 | PA 3.1 | PR | 7 | PA 3.2 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 193
| 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Facchin Gabriele | RE | 5 | PA 1.2 e 2.0 | VE | 8 | PA 4.2 | PR | 7 | PA 3.2 | 27 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20
[16 empty] | 0 | PR | 7 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
[16 empty] | Cornaglia Alessando | AN | 6 | PA 1.1 | PR | 8 | PA 3.2 | VE | 5 | PA 3.3 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
[16 empty] | 0 | PR | 6 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | AM | 4 | PA 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
[16 empty] | Dalla Pietà Massimo | VE | 10 | PA 1.2 | PR | 8 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 3.3 | 27 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
[16 empty] | 0 | PR | 2 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | VE | 3 | PA 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[16 empty] | Braghetto Lorenzo | AM | 5 | PA 2.0 | PR | 9 | PA 3.2 | AM | 6 | PA 5.1 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Membro | Responsabile |  |  | Amministratore |  |  | Analista | Verificatore | Progettista | Programmatore | Totale |  |  |  |  | 0 | PR | 7 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Begolo Marco | 17 |  |  | 10 |  |  | 18 | 10 | 57 | 4 | 116 |  |  |  |  | Quadrio Giacomo | PR | 12 | PA 3.1 | PR | 9 | PA 3.2 | RE | 6 | PA 5.1, 6.2 | 27 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facchin Gabriele | 13 |  |  | 10 |  |  | 11 | 41 | 29 | 12 | 116 |  |  |  |  | Maggiolo Giorgio | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 4.1 | VE | 5 | PA 3.3 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | RE | 2 | PA 4.2 | AM | 4 | PA 5.1 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Cornaglia Alessandro | 10 |  |  | 14 |  |  | 17 | 27 | 32 | 20 | 120 | [34 empty] | 0
[15 empty] | PDC | Tabella PDC | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale | [22 empty] | 0
Dalla Pietà Massimo | 15 |  |  | 4 |  |  | 11 | 39 | 34 | 18 | 121 | [5 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase |  |  | 373 | [20 empty] | 0
[16 empty] | Begolo Marco | PR | 36 | PDC 2.1 | VE | 10 | PDC 4.4 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 373
Braghetto Lorenzo | 9 |  |  | 11 |  |  | 10 | 30 | 36 | 23 | 119 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PR | 6 | PDC 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
[16 empty] | Facchin Gabriele | VE | 25 | PDC 2.2 | PR | 15 | PDC 3.1 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Quadrio Giacomo | 6 |  |  | 2 |  |  | 10 | 37 | 39 | 25 | 119 |  |  |  |  | 0 | AM | 8 | PDC 1 | PROG | 4 | PDC 4.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12
[16 empty] | Cornaglia Alessando | PROG | 20 | PDC 4.1 | RE | 10 | PDC 4.4 e 5 | 52 |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30
Maggiolo Giorgio | 12 |  |  | 18 |  |  | 12 | 51 | 6 | 18 | 117 |  |  |  |  | 0 | VE | 12 | PDC 2.4 | PR | 10 | PDC 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
[16 empty] | Dalla Pietà Massimo | RE | 11 | tutte | PROG | 18 | PDC 4.3 | 57 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29
Totale | 82 |  |  | 69 |  |  | 89 | 235 | 233 | 120 | 828 |  |  |  |  | 0 | PR | 24 | PDC 2.1 | AM | 4 | PDC 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
[16 empty] | Braghetto Lorenzo | PR | 20 | PDC 2.3 | VE | 10 | PDC 4.4 | 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
[16 empty] | 0 | PROG | 15 | PDC 4.1 | RE | 9 | PDC 7 | [5 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24
[16 empty] | Quadrio Giacomo | PROG | 25 | PDC 4.1 | AM | 2 | PDC 6 | 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 27
[16 empty] | 0 | PR | 10 | PDC 2.3 | VE | 17 | PDC 3.2, 5 e 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
[16 empty] | Maggiolo Giorgio | VE | 30 | PDC 4.2 | PROG | 18 | PDC 4.3 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | 4 | PDC 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0
[15 empty] | VV | Tabella VV | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale |  | 124 | [20 empty] | 0
[17 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase | [23 empty] | 0
[16 empty] | Begolo Marco | RE | 4 | Tutte | AM | 10 | VV 3.2 | 18 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 124
[16 empty] | 0 | PROG | 4 | VV 2.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
[16 empty] | Facchin Gabriele | PROG | 8 | VV 1.1 | RE | 8 | VV 3.2 | 18 |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16
[11 empty] | Ruolo | Ore di lavoro | Costo | costo orario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | 2 | VV 3.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[11 empty] | Responsabile | 82 | 2460 | 30 |  | Cornaglia Alessando | PR | 8 | VV 1.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
[11 empty] | Amministratore | 69 | 1380 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Analista | 89 | 2225 | 25 |  | Dalla Pietà Massimo | VE | 8 | VV 1.2 | VE | 10 | VV 3.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
[11 empty] | Verificatore | 235 | 3525 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Progettista | 233 | 5126 | 22 |  | Braghetto Lorenzo | PROG | 8 | VV 2.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18
[11 empty] | Programmatore | 120 | 1800 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Totale | 828 | 16516 |  |  | Quadrio Giacomo | PR | 8 | VV 2.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Maggiolo Giorgio | VE | 6 | VV 2.2 | VE | 10 | VV 3.1 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Prospetto orario (senza AN) (2)
[11 empty] | AN | [8 empty] | 0 |  |  |  | RE | RE | RE | AM | AM | AM | AN | AN | AN | VE | VE | VE | PR | PR | PR | PROG | PROG | PROG
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
[11 empty] | PA | Tabella PA | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | III Periodo |  |  | Totale | [19 empty] | 0
[13 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase |  | 193 | [18 empty] | 0
[12 empty] | Begolo Marco | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 8 | PA 3.1 | PR | 7 | PA 3.2 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 193
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Facchin Gabriele | RE | 5 | PA 1.2 e 2.0 | VE | 8 | PA 4.2 | PR | 7 | PA 3.2 | 27 |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20
[12 empty] | 0 | PR | 7 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
[12 empty] | Cornaglia Alessando | AN | 6 | PA 1.1 | PR | 8 | PA 3.2 | VE | 5 | PA 3.3 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
[12 empty] | 0 | PR | 6 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | AM | 4 | PA 6.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
[12 empty] | Dalla Pietà Massimo | VE | 10 | PA 1.2 | PR | 8 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 3.3 | 27 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
[12 empty] | 0 | PR | 2 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | VE | 3 | PA 6.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
[12 empty] | Braghetto Lorenzo | AM | 5 | PA 2.0 | PR | 9 | PA 3.2 | AM | 6 | PA 5.1 | 27 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Verificatore | Progettista | Programmatore | Totale |  |  |  |  | 0 | PR | 7 | PA 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
Begolo Marco | 4 | 10 | 12 | 10 | 57 | 4 | 97 |  |  |  |  | Quadrio Giacomo | PR | 12 | PA 3.1 | PR | 9 | PA 3.2 | RE | 6 | PA 5.1, 6.2 | 27 |  | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Facchin Gabriele | 13 | 10 | 0 | 33 | 29 | 12 | 97 |  |  |  |  | Maggiolo Giorgio | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 4.1 | VE | 5 | PA 3.3 | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | RE | 2 | PA 4.2 | AM | 4 | PA 5.1 |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
Cornaglia Alessandro | 10 | 4 | 6 | 27 | 32 | 20 | 99 | [34 empty] | 0
[11 empty] | PDC | Tabella PDC | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale | [22 empty] | 0
Dalla Pietà Massimo | 15 | 4 | 0 | 31 | 34 | 18 | 102 | [5 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase |  |  | 373 | [20 empty] | 0
[12 empty] | Begolo Marco | PR | 36 | PDC 2.1 | VE | 10 | PDC 4.4 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 373
Braghetto Lorenzo | 9 | 11 | 0 | 20 | 36 | 23 | 99 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | PR | 6 | PDC 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
[12 empty] | Facchin Gabriele | VE | 25 | PDC 2.2 | PR | 15 | PDC 3.1 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
Quadrio Giacomo | 6 | 2 | 0 | 27 | 39 | 25 | 99 |  |  |  |  | 0 | AM | 8 | PDC 1 | PROG | 4 | PDC 4.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12
[12 empty] | Cornaglia Alessando | PROG | 20 | PDC 4.1 | RE | 10 | PDC 4.4 e 5 | 52 | prog | 100 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30
Maggiolo Giorgio | 2 | 8 | 12 | 51 | 6 | 18 | 97 |  |  |  |  | 0 | VE | 12 | PDC 2.4 | PR | 10 | PDC 7 |  |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
[12 empty] | Dalla Pietà Massimo | RE | 11 | tutte | PROG | 18 | PDC 4.3 | 57 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 29
Totale | 59 | 49 | 30 | 199 | 233 | 120 | 690 |  |  |  |  | 0 | PR | 24 | PDC 2.1 | AM | 4 | PDC 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
[12 empty] | Braghetto Lorenzo | PR | 20 | PDC 2.3 | VE | 10 | PDC 4.4 | 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
[12 empty] | 0 | PROG | 15 | PDC 4.1 | RE | 9 | PDC 7 | [5 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24
[12 empty] | Quadrio Giacomo | PROG | 25 | PDC 4.1 | AM | 2 | PDC 6 | 54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 27
[12 empty] | 0 | PR | 10 | PDC 2.3 | VE | 17 | PDC 3.2, 5 e 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27
[12 empty] | Maggiolo Giorgio | VE | 30 | PDC 4.2 | PROG | 18 | PDC 4.3 | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | 4 | PDC 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
0
[11 empty] | VV | Tabella VV | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale |  | 124 | [20 empty] | 0
[13 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase | [23 empty] | 0
[12 empty] | Begolo Marco | RE | 4 | Tutte | AM | 10 | VV 3.2 | 18 |  |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 124
[12 empty] | 0 | PROG | 4 | VV 2.1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
[12 empty] | Facchin Gabriele | PROG | 8 | VV 1.1 | RE | 8 | VV 3.2 | 18 | prog | 36 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16
[7 empty] | Ruolo | Ore di lavoro | Costo | costo orario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | 2 | VV 3.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[7 empty] | Responsabile | 59 | 1770 | 30 |  | Cornaglia Alessando | PR | 8 | VV 1.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
[7 empty] | Amministratore | 49 | 980 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Analista | 30 | 750 | 25 |  | Dalla Pietà Massimo | VE | 8 | VV 1.2 | VE | 10 | VV 3.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
[7 empty] | Verificatore | 199 | 2985 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Progettista | 233 | 5126 | 22 |  | Braghetto Lorenzo | PROG | 8 | VV 2.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18
[7 empty] | Programmatore | 120 | 1800 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Totale | 690 | 13411 |  |  | Quadrio Giacomo | PR | 8 | VV 2.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Maggiolo Giorgio | VE | 6 | VV 2.2 | VE | 10 | VV 3.1 | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 1_AN
Task Code | Task Name | Ruoli | Ore di lavoro | RE | AM | AN | VE | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo
AN 1 | Studio di fattibilità | Analista | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Responsabile | 23 | 690 | 30 | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale
|  | Verificatore | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Amministratore | 20 | 400 | 20 |  | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
AN 2 | Norme di Progetto | Amministratore | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | Analista | 59 | 1475 | 25 | Begolo Marco | RE | 13 | tutte | AN | 6 | AN 1, 4.1, 4.2 | 19
|  | Responsabile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Verificatore | 36 | 540 | 15 | Facchin Gabriele | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | VE | 8 | AN 1, 4.3, 5.1 | 19
AN 3.1 | Stesura PdP - Prima parte | Responsabile | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Totale | 138 | 3105 |  | Cornaglia Alessando | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | AM | 10 | tutte | 21
|  | Amministratore | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | Dalla Pietà Massimo | AN | 11 | AN 1, 4.1, 4.2 | VE | 8 | AN 1, 4.3, 5.1 | 19
AN 3.2 | Stesura PdP - Seconda parte | Responsabile | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Braghetto Lorenzo | VE | 10 | AN 1, 4.3, 5.1 | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2 | 20
|  | Amministratore | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | Quadrio Giacomo | VE | 10 | AN 1, 4.3, 5.1 | AN | 10 | AN 1, 4.1, 4.2 | 20
AN 4.1 | Colloquio con il proponente | Analista | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | Maggiolo Giorgio | AM | 10 | tutte | RE | 10 | tutte | 20
|  | Responsabile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
AN 4.2 | Stesura AR | Analista | 52 | 0 | 0 | 52 | 0
AN 4.3 | Verifica AR | Verificatore | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
|  | Responsabile | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
AN 5.1 | Stesura PQ | Verificatore | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
AN 5.2 | Verifica PQ | Responsabile | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
AN 6 | Glossario | Amministratore | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
Totale |  |  | 138 | 23 | 20 | 59 | 36

## 2_PA
Task Code | Task Name | Ruoli | Ore I periodo | Ore II Periodo | Ore III Periodo | Ore di lavoro totali | RE | AM | AN | VE | PR |  | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo | costo/h
PA 1.1 | Analisi dei Requisiti - Stesura finale | Analista | 30 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | Responsabile | 17 | 510 | 30
PA 1.2 | Analisi dei Requisiti - Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Amministratore | 19 | 380 | 20
|  | Responsabile | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Analista | 30 | 750 | 25
PA 2.0 | Ambiente di progettazione | Amministratore | 5 |  |  | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | Verificatore | 31 | 465 | 15
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Progettista | 96 | 2112 | 22
PA 3.1 | Specifica Tecnica - Progettazione | Progettista | 34 | 8 |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | Totale | 193 | 4217
PA 3.2 | Specifica Tecnica - Stesura | Progettista |  | 34 | 14 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
PA 3.3 | Specifica Tecnica - Verifica | Verificatore |  |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | [5 empty] | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | III Periodo |  |  | Totale
|  | Responsabile |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
PA 4.1 | Aggiornamento PdQ v2.0 | Progettista |  | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | Begolo Marco | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 8 | PA 3.1 | PR | 7 | PA 3.2 | 27
PA 4.2 | Verifica PdQ v2.0 | Verificatore |  | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Responsabile |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Facchin Gabriele | RE | 5 | PA 1.2 e 2.0 | VE | 8 | PA 4.2 | PR | 7 | PA 3.2 | 27
PA 5.1 | Aggiornamento PdP v2.0 | Responsabile |  |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | PR | 7 | PA 3.1
PA 5.2 | Verifica PdP v2.0 | Amministratore |  |  | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Cornaglia Alessando | AN | 6 | PA 1.1 | PR | 8 | PA 3.2 | VE | 5 | PA 3.3 | 29
PA 6.1 | Aggiornamento NdP v2.0 | Amministratore |  |  | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | PR | 6 | PA 3.1 |  |  |  | AM | 4 | PA 6.1
PA 6.2 | Verifica NdP v2.0 | Verificatore |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | [5 empty] | Dalla Pietà Massimo | VE | 10 | PA 1.2 | PR | 8 | PA 3.2 | RE | 4 | PA 3.3 | 27
|  | Responsabile |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | PR | 2 | PA 3.1 |  |  |  | VE | 3 | PA 6.2
[17 empty] | Braghetto Lorenzo | AM | 5 | PA 2.0 | PR | 9 | PA 3.2 | AM | 6 | PA 5.1 | 27
Totale |  |  | 84 | 58 | 51 | 193 | [11 empty] | PR | 7 | PA 3.1
[17 empty] | Quadrio Giacomo | PR | 12 | PA 3.1 | PR | 9 | PA 3.2 | RE | 6 | PA 5.1, 6.2 | 27
[17 empty] | Maggiolo Giorgio | AN | 12 | PA 1.1 | PR | 6 | PA 4.1 | VE | 5 | PA 3.3 | 29
[21 empty] | RE | 2 | PA 4.2 | AM | 4 | PA 5.1
[19 empty] | 84 |  |  | 58 |  |  | 51

## 3_PDC
Task Code | Task Name | Ruoli | I Periodo | II Periodo | Ore di lavoro | RE | AM | VE | PR | PROG | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo | costo orario
PDC 1 | Ambiente di Progettazione e Codifica | Amministratore | 8 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Responsabile | 30 | 900 | 30
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amministratore | 18 | 360 | 20
PDC 2.1 | Progettazione 1 | Progettista | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | Verificatore | 104 | 1560 | 15
PDC 2.2 | Verifica 1 | Verificatore | 25 |  | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Progettista | 121 | 2662 | 22
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programmatore | 100 | 1500 | 15 | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale
PDC 2.3 | Progettazione 2 | Progettista | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | Totale | 373 | 6982 |  |  | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
PDC 2.4 | Verifica 2 | Verificatore | 12 |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | Begolo Marco | PR | 36 | PDC 2.1 | VE | 10 | PDC 4.4 | 52
|  | Responsabile | 4 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | PR | 6 | PDC 7
PDC 3.1 | Stesura DdP v1.0 | Progettista |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  | Facchin Gabriele | VE | 25 | PDC 2.2 | PR | 15 | PDC 3.1 | 52
PDC 3.2 | Verifica DdP v1.0 | Verificatore |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | AM | 8 | PDC 1 | PROG | 4 | PDC 4.3
|  | Responsabile |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Cornaglia Alessando | PROG | 20 | PDC 4.1 | RE | 10 | PDC 4.4 e 5 | 52
PDC 4.1 | Codifica 1 | Programmatore | 60 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | [5 empty] | VE | 12 | PDC 2.4 | PR | 10 | PDC 7
PDC 4.2 | Verifica 1 | Verificatore | 30 |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | Dalla Pietà Massimo | RE | 11 | tutte | PROG | 18 | PDC 4.3 | 57
|  | Responsabile | 3 |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | PR | 24 | PDC 2.1 | AM | 4 | PDC 7
PDC 4.3 | Codifica 2 | Programmatore |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | Braghetto Lorenzo | PR | 20 | PDC 2.3 | VE | 10 | PDC 4.4 | 54
PDC 4.4 | Verifica 2 | Verificatore |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | [5 empty] | PROG | 15 | PDC 4.1 | RE | 9 | PDC 7
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Quadrio Giacomo | PROG | 25 | PDC 4.1 | AM | 2 | PDC 6 | 54
PDC 5 | Aggiornamento PdQ v3.0 | Verificatore |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | PR | 10 | PDC 2.3 | VE | 17 | PDC 3.2, 5 e 7
|  | Responsabile |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Maggiolo Giorgio | VE | 30 | PDC 4.2 | PROG | 18 | PDC 4.3 | 52
PDC 6 | Aggiornamento PdP v3.0 | Responsabile |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | AM | 4 | PDC 7
|  | Amministratore |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
PDC 7 | Manuale Utente | Progettista |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
|  | Verificatore |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 236 |  |  | 137
|  | Amministratore |  | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale ore |  |  | 236 | 137 | 373 | 30 | 18 | 104 | 121 | 100

## 4_VV
Task Code | Task Name | Ruoli | I Periodo | II Periodo | Ore di lavoro | RE | AM | VE | PR | PROG | Ruolo | Ore totali di lavoro | Costo | costo orario
VV 1.1 | Aggiornamento manuale utente | Progettista | 16 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Responsabile | 12 | 360 | 30
VV 1.2 | Verifica manuale utente | Verificatore | 8 |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Amministratore | 12 | 240 | 20 | Membro | I Periodo |  |  | II Periodo |  |  | Totale
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Verificatore | 64 | 960 | 15 |  | Ruolo | Ore | Fase | Ruolo | Ore | Fase
VV 2.1 | Modifiche Software - Codifica | Programmatore | 20 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Progettista | 16 | 352 | 22 | Begolo Marco | RE | 4 | Tutte | AM | 10 | VV 3.2 | 18
VV 2.2 | Modifiche Software - Verifica | Verificatore | 6 |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Programmatore | 20 | 300 | 15 |  | PROG | 4 | VV 2.1
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Totale | 124 | 2212 |  | Facchin Gabriele | PROG | 8 | VV 1.1 | RE | 8 | VV 3.2 | 18
VV 3.1 | Aggiornamento Piano di Qualifica | Verificatore |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | [8 empty] | AM | 2 | VV 3.2
VV 3.2 | Verifica Piano di Qualifica | Amministratore |  | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Cornaglia Alessando | PR | 8 | VV 1.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18
|  | Responsabile |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | Dalla Pietà Massimo | VE | 8 | VV 1.2 | VE | 10 | VV 3.1 | 18
Totale |  |  | 54 | 70 | 124 | 12 | 12 | 64 | 16 | 20
[15 empty] | Braghetto Lorenzo | PROG | 8 | VV 2.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18
[15 empty] | Quadrio Giacomo | PR | 8 | VV 2.1 | VE | 10 | VV 3.1 | 18
[15 empty] | Maggiolo Giorgio | VE | 6 | VV 2.2 | VE | 10 | VV 3.1 | 16
[17 empty] | 54 |  |  | 70

## Grafici
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Verificatore | Progettista | Programmatore | Totale
Begolo Marco | 4 | 10 | 12 | 10 | 57 | 4 | 97
Facchin Gabriele | 13 | 10 | 0 | 33 | 29 | 12 | 97
Cornaglia Alessandro | 10 | 4 | 6 | 27 | 32 | 20 | 99
Dalla Pietà Massimo | 15 | 4 | 0 | 31 | 34 | 18 | 102
Braghetto Lorenzo | 9 | 11 | 0 | 20 | 36 | 23 | 99
Quadrio Giacomo | 6 | 2 | 0 | 27 | 39 | 25 | 99
Maggiolo Giorgio | 2 | 8 | 12 | 51 | 6 | 18 | 97
Totale | 59 | 49 | 30 | 199 | 233 | 120 | 690
|  |  |  | Ruolo | Ore di lavoro | Costo
|  |  |  | Responsabile | 59 | 1770 | 30
|  |  |  | Amministratore | 49 | 980 | 20
|  |  |  | Analista | 30 | 750 | 25
|  |  |  | Verificatore | 199 | 2985 | 15
|  |  |  | Progettista | 233 | 5126 | 22
|  |  |  | Programmatore | 120 | 1800 | 15
|  |  |  | Totale | 690 | 13411
[8 empty] | 4 | 10 | 12 | 10 | 57 | 4 | 97
[8 empty] | 13 | 10 | 0 | 33 | 29 | 12 | 97
[8 empty] | 10 | 4 | 6 | 27 | 24 | 28 | 99
[8 empty] | 15 | 4 | 0 | 31 | 34 | 18 | 102
[8 empty] | 9 | 11 | 0 | 20 | 36 | 23 | 99
[8 empty] | 6 | 2 | 0 | 27 | 31 | 33 | 99
[8 empty] | 2 | 8 | 12 | 51 | 6 | 18 | 97
[10 empty] | 12 | 4
[10 empty] | 0 | 12
[10 empty] | 6 | 28
[10 empty] | 0 | 18
[10 empty] | 0 | 23
[10 empty] | 0 | 33
[10 empty] | 12 | 18